| RPV: Ostrava 1 | měsíc: duben 2009 | datum: 23.3.2009 |
| --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |
| 301 | 2302 F | Mosty u J.- Jabl. Návsí NTV TK 2 | 14.4. | 9:00 – 14:00 | Vkládání nosné konstrukce mostu | LNT |
| 301 | 2302 J | Mosty u J.- Jabl. Návsí NTV TK 2 | 14.4. | 10:50 – 12:50 | Vkládání nosné konstrukce mostu | ND - nickolejný provoz |
| 301 | 22D061 | Dětmarovice – odb.Závada TK1, Dětmarovice výh.7 | 18./19.4. | 22,50-4,50 | oprava výh.7 – odstranění defekto vady |  |
| 301 | 2303 D | Háj ve Sl. – Opava vých. TK | 30.4. | 8,40-14,15 | výměna srdcovky | ND |
| 301 | 22F516 | O.Bartovice SK18-24 jen TV | 27.4.-1.5. | 5N | oprava výhybek kolejiště Arcelormittal | výluka Arcelormittal |
| 301 | ROV | Český Těšín – Třinec TZZ | 24/25.4. | 19,00-7,00 | zrušení PZZ v km 314,460 | výluka na smlouvu |
| 301 | ROV | Český Těšín – Třinec TZZ v 1TK | 25.4. | 7,00-11,00 | zrušení PZZ v km 314,460 | výluka na smlouvu |
| 301 | ROV | Český Těšín – Třinec TZZ v 2TK | 25.4. | 11,00-15,00 | zrušení PZZ v km 314,460 | výluka na smlouvu |
| 301 | 22F127 | Dětmarovice SK100-110 jen TV | 15./16.4. | 9,00-17,00 nepř. | vypnutí TV | výluka OKD – oprava výhybek |
| 301 | 22E303 | O.Bartovice celá jen TV | 15.,16.4. | 7,00-15,00 | odstranění následků MU z 11.3. | LNT |
| 305 | 22D068 | Bohumín – Dětmarovice TK1, Bohumín výh.4 | 1.4. | 7,00-14,00 | navaření srdcovky výh.4 - reklamace |  |
| 305 | 23020 A | Ostrava hl.n. SK 101b | 20.,21.,29.,30.4 | 7:30 – 17:30 | Úprava dělení, TV |  |
| 305 | 23020 I | O.hl.n. – B.Vrbice TK0 | 30.4. | 90 min. | sypání materiálu | noční výluka |
| 305 | 22C227 | Studénka – Jistebník TK2+TV, Studénka os.n. SK2 + NTV sudá | 20.4. | 7,00-14,00 | oprava výh.2 – navaření srdcovky, údržba ÚO |  |
| 305 | 22C228 | Studénka – Suchdol n/O TK2+TV, Studénka n.n. sudá jen TV | 16.4. | 7,00-11,00 | údržba ÚO,ÚD,TV | změna akce |
| 308 | 12A001 | Horní Lideč-Lúky pod Makytou TK č. 1 bez vyp. TV | 27.4.09 | 7:15-17:15 | Geotechnický průzkum |  |
| 308 | 12F013 | Valašská Polanka sudá a vyp. TV | 3.4.09 | 7:30-12:30 | Oprava závad, údržba TV | Spolu s výlukou TK 2 Val. Polanka-Vsetín a vyp. TV |
| 308 | 12F012 | Valašská Polanka lichá a vyp. TV | 14.4.09 | 7:00-12:30 | Oprava závad, údržba TV | Spolu s výlukou TK 1 Vsetín-Val. Polanka a vyp. TV |
| 308 | 12F005 | Horní Lideč sudá a vyp. TV | 20.4.09 | 7:15-12:30 | Oprava závad, údržba TV | Spolu s výlukou TK 2 Lúky pod Makytou-Horní Lideč a vyp. TV |
| 308 | 12F001 | Horní Lideč lichá a vyp. TV | 17.4.09 | 7:15-12:30 | Oprava závad, údržba TV | Spolu s výlukou TK 1 Horní Lideč-Lúky pod Makytou a vyp. TV |
| 310 | ROV | Hlubočky MÚ-Velká Bystřice TK | 15.4.09 | 7:00 – 17:00 | Oprava GPK, výměna pražců, svařování | ND |
| dílčí změny: |
| 301 | 20151 | Český Těšín SK144,146 | 8.4.-12.4. | 7,00-19,00 | sypání SČ, nakládka a vykládka dumpcarů | změna termínu - posun o dva dny |
| 301 | ROV | Bystřice – Jablunkov-Návsí TZZ | 5.4.-6.4. | nepř. | přeložka kabelů | zkrácení o jeden den |
| 305 | 22A212 | Studénka – Suchdol n/O TK1, Sno výh.1 | 14.4. | 7,00-17,00 | oprava GPK, oprava výh.1 – navaření srdcovky | rozšíření akce o SnO výh.1 |
| 305 | 22F359 | Studénka n.n. lichá jen TV | 14.4. | 7,00-11,00 | údržba ÚO,ÚD,TV | přesun z 15.4. |
| 308 | 12A001 | H. Lideč-Lúky pod Mak. TK 1 +NTV | 17.4.09 | 7:15-17:00 | Horní Lideč-Lúky pod Makytou TK 1 a vyp. TV | Doplněno jen vyp. TV |
| 308 | 12A002 | Lúky pod Mak.-H. Lideč TK 2 +NTV | 20.4.09 | 7:15-17:00 | Horní Lideč-Lúky pod Makytou TK 1 a vyp. TV | Doplněno jen vyp. TV |
| zrušeno: |
| 301 | 2302 H | Jablunkov- Návsí NTV sudá | 13, 14.4. | 8:00 – 13:00 | optimalizace | LNT |
| 301 | 22F520 | Ostrava-Bartovice SK8-24 jen TV | 15.,16.4. | 7:00-17:00 | Oprava osvělení | Nahrazeno výl.22E303 |
| 305 | 22A211 | Studénka – Jistebník TK2 | 20.4.,21.4. | 7,00-17,00 | úprava GPK | přesun na červen |
| 305 | 22A210 | Jistebník – Studénka TK1 | 22.4. | 7,00-17,00 | úprava GPK | přesun na červen |
| 305 | 22A212 | Studénka – Suchdol n/O TK1 | 15.4.,16.4. | 7,00-17,00 | úprava GPK | přesun na červen |
| 305 | 22A213 | Suchdol n/O – Studénka TK2 | 17.4.-19.4. | 7,00-17,00 | úprava GPK |  |
| 305 | 22A217 | Hranice – Polom TK2 | 6.4.-10.4. | 7,00-17,00 | úprava GPK |  |
| 305 | 22F365 | Studénka n.n. sudá jen TV | 17.4. | 7,00-11,00 | údržba ÚO,ÚD,TV |  |
| 305 | 22F364 | Studénka os.n. sudá jen TV | 21.4. | 7,00-11,00 | údržba ÚO,ÚD,TV | přesun na červen |
| 305 | 22F356 | Jistebník sudá jen TV | 20.4. | 7,00-11,00 | údržba ÚO,ÚD,TV | přesun na červen |
| 310 | ROV | Hlubočky - Hlubočky MÚ TK | 15.4.09 | 7:00 – 19:00 | Oprava GPK | ND |